## Resumen
Titulo del proyecto: TIENDA DE CHUCHES
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Iñaki Luque | PO | Encargado de hacer las pruebas y de confirmar que el producto está bien
Jon Galarza | Scrum Manager | Encargado de gestionar el equipo y que se cumplan las metas, requisitos
Álvaro Larraya | Scrum Team | Encargado de hacer funcionar el login del sistema y verificacion de los usuarios.
Iñaki Luque | Scrum Team | Encargado de gestionar la hoja de facturas y la funcionalidad de poder almacenar las facturas en fichero externo.
Jon Galarza | Scrum Team | Encargado de la pagina donde calcular facturas en la que se puedan elegir tres productos
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad | Meta | Conclusiones
Sprint 1 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | Cálculo de facturas con login
Descripción del contexto
Somos Alvaro, Iñaki y Jon, una tienda de chuches nos pide una aplicación desde la que poder vender sus productos y poder hacer facturas, dejando solo
acceder a los trabajadores pertinentes. Esta aplicación guarda las facturas con cantidad y precio de los productos vendidos. Además, para el control del
sistema nos han pedido que las facturas puedan guardarse numeradas incrementalmente. Esta aplicación va a ser util para los propietarios de la tienda
de chuches la cual nos ha contratado.

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
ID0001 | Como vendedor de la tienda quiero un login | 100 | 1 | 3h |  | pendiente
ID0002 | Como vendedor de la tienda quiero una pagina donde calcular facturas en la que se puedan elegir tres productos | 90 | 1 | 7h |  | pendiente
ID0003 | Como vendedor de la tienda quiero que se puedan guardar las facturas | 80 | 1 | 1h 40’ |  | pendiente
ID0004 | Como vendedor de la tienda quiero una pagina de inicio | 50 | 1 | 30' |  | pendiente
ID0005 | Pruebas y comprobación del sistema | 50 | 1 | 1h |  | pendiente
ID0006 | Como vendedor de la tienda quiero obtener un historial de las facturas por usuario ordenadas por precio | 30 | 2 | 1h 30' |  | pendiente
ID0007 | Como vendedor de la tienda quiero un listado de productos mas vendidos | 20 | 2 | 1h |  | pendiente

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado (minutos) | Notas
790
ID0001 | Como vendedor de la tienda quiero un login | 180
ID0001_T1 | Crear una GUI | 70
ID0001_T2 | Crear fichero usuarios web | 10 | Escribir un txt con 3 usuarios – contraseña
ID0001_T3 | Verificar usuario | 100
ID0002 | Como vendedor de la tienda quiero una pagina donde calcular facturas en la que se puedan elegir tres productos | 420
ID002_T1 | Crear GUI principal: Mostrar cada producto a elegir con su precio y la cantidad deseada | 220 | Más tiempo porque hay que recordar GUI de JAVA
ID002_T2 | Calcular precio total de la factura con respecto a las opciones indicadas | 90
ID002_T3 | Botón de guardar factura y que calcule los precios totales para enlazar con facturas | 50
ID002_T4 | Ir a pantalla de facturas | 60 | Depende de tarea ID004_T1
ID002_T5
ID002_T6
ID0003 | Como propietario de la tienda quiero una pagina de inicio | 30
ID003_T1 | Crear una GUI | 25
ID003_T2 | Redireccionar al login | 5
ID0004 | Como vendedor de la tienda quiero que se puedan guardar las facturas | 100
ID004_T1 | obtener info factura | 40
ID004_T2 | pasar info factura a un pdf | 60 | buscar como generar pdf en java
ID0005 | Pruebas y comprobación del sistema | 60
ID005_T1 | Probar login | 20
ID005_T2 | Probar calculadora | 20
ID005_T3 | Probar descargar facturas | 20
ID005_T4
ID005_T5
ID005_T6
ID0006
ID006_T1
ID006_T2
ID006_T3
ID006_T4
ID006_T5
ID0007
ID007_T1
ID007_T2
ID0008
ID0008_T1
ID0008_T2
ID0008_T3
ID0008_T4
ID0009
ID0009_T1
ID0009_T2
ID0009_T3

## Diario-Restante
|  |  |  | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
|  |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10
Tareas pendientes |  |  | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 700 | 700 | 630 | 570 | 545 | 490 | 280 | 280 | 100 | 0 | 0
ID | Nombre | Responsable | Estimado | 2022-10-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | Crear una GUI | Alvaro | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T2 | Crear fichero usuarios web | Alvaro | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T3 | Verificar usuario | Alvaro | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T1 | Crear GUI principal: Mostrar cada producto a elegir con su precio y la cantidad deseada | Jon | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T2 | Calcular precio total de la factura con respecto a las opciones indicadas | Jon | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
ID002_T3 | Botón de guardar factura y que calcule los precios totales para enlazar con facturas | Jon | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
ID002_T4 | Ir a pantalla de facturas | Jon | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
ID002_T5
ID002_T6
ID003_T1
ID003_T2
ID004_T1 | obtener info factura | Iñaki | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
ID004_T2 | pasar info factura a un pdf | Iñaki | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 0
ID005_T1
ID005_T2
ID005_T3
ID005_T4
ID005_T5
ID005_T6
ID006_T1
ID006_T2
ID006_T3
ID006_T4
ID006_T5
ID007_T1
ID007_T2
ID0008_T1
ID0008_T2
ID0008_T3
ID0008_T4
ID0009_T1
ID0009_T2
ID0009_T3

## Diario-Realizado
|  |  |  | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
|  |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12
Acumulado |  |  |  | 20 | 130 | 180 | 205 | 235 | 495 | 495 | 585 | 635 | 635 | 635 | 635
Realizado |  |  | 635 | 20 | 110 | 50 | 25 | 30 | 260 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0
ID | Nombre | Responsable | Estimado | 2022-10-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | Crear una GUI | Alvaro | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T2 | Crear fichero usuarios web | Alvaro | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T3 | Verificar usuario | Alvaro | 100 | 0 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T1 | Crear GUI principal: Mostrar cada producto a elegir con su precio y la cantidad deseada | Jon | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T2 | Calcular precio total de la factura con respecto a las opciones indicadas | Jon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ID002_T3 | Botón de guardar factura y que calcule los precios totales para enlazar con facturas | Jon | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0
ID002_T4 | Ir a pantalla de facturas | Jon | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T1 | ID003_T1 | Alumno1
ID003_T2 | ID003_T2 | Alumno2
ID004_T1 | obtener info factura | Iñaki | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
ID004_T2 | pasar info factura a un pdf | Iñaki | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0
ID005_T1 | ID005_T1 | Alumno1
ID005_T2 | ID005_T2 | Alumno2
ID005_T3 | ID005_T3 | Alumno2
ID005_T4 | ID005_T4 | Alumno3
ID005_T5 | ID005_T5 | Alumno1
ID005_T6 | ID005_T6 | Alumno2
ID006_T1 | ID006_T1 | Alumno2
ID006_T2 | ID006_T2 | Alumno1
ID006_T3 | ID006_T3 | Alumno2
ID006_T4 | ID006_T4 | Alumno1
ID006_T5 | ID006_T5 | Alumno3
ID007_T1 | ID007_T1 | Alumno1
ID007_T2 | ID007_T2 | Alumno2
ID0008_T1 | ID0008_T1 | Alumno1
ID0008_T2 | ID0008_T2 | Alumno3
ID0008_T3 | ID0008_T3 | Alumno2
ID0008_T4 | ID0008_T4 | Alumno1
ID0009_T1 | ID0009_T1 | Alumno1
ID0009_T2 | ID0009_T2 | Alumno3
ID0009_T3 | ID0009_T3 | Alumno2

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 790 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Tiempo a Dedicar Diario |  | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
Tiempo Restante |  | 790 | 632 | 553 | 474 | 395 | 316 | 237 | 158 | 79 | 0

## Retrospectiva Sprint 1
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA
Hemos cumplido los objetivos de mayor prioridad